## Sheet1
2017年检修计划（冷换设备清洗）
序号 | 项目名称 | 大修内容 | 检修材料 | 规格型号/标准/结构 | 数量 |  | 计划完成时间 | 施工单位 | 验收负责人 | 车间负责人
运行一部
MCC
1 | 换热器清洗 | 原料油-回炼油换热器202-E-202AB | 垫片 | BES1200-4.0-390-6/25-41,B=150 | 套 | 4 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
2 | 换热器清洗 | 油浆蒸汽发生器 202-E-215AB | 垫片 | BJS1200-1.5/5.0-346-6/25-61 | 套 | 4 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
3 | 换热器清洗 | 热媒水冷却器 202-E-401AB | 垫片 | BIU1100-2.5/2.5-335-6/25-21,B=200 | 套 | 4 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
4 | 换热器清洗 | 贫吸收油冷却器 202-E-210AB | 垫片 | AES400-2.5-35-6/25-21,B=150 | 套 | 4 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
5 | 换热器清洗 | 油浆冷却器 202-E-213ABCD | 垫片 | AES500-1.38/1.28-26-6/25-81 | 套 | 8 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
6 | 换热器清洗 | 原料油-分馏塔顶精馏环油换热器 202-E-201AB | 垫片 | BES800-2.5-170-6/25-21,B=250 | 套 | 4 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
7 | 换热器清洗 | 中芳烃-富吸收油换热器 202-E-207 | 垫片 | BES500-2.5-55-6/25-21,B=1500 | 套 | 2 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
8 | 换热器清洗 | 原料油-中芳烃换热器202-E-211AB | 垫片 | BES600-2.5-90-6/25-21,B=300 | 套 | 4 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
9 | 换热器清洗 | 分馏塔顶油气冷却器202-E-205ABC | 垫片 | RCBOS1300-1.6-270-6/25-61,B=150 | 套 | 6 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
10 | 换热器清洗 | 分馏塔顶循环回流油-热媒水换热器 202-E-206AB | 垫片 | BIU1200-2.5/2.5-400-6/25-21,B=300 | 套 | 4 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
11 | 换热器清洗 | 中芳烃-热媒水换热器202-E-208A | 垫片 | BIU800-2.5/2.5-170-6/25-21,B=200 | 套 | 2 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
12 | 管束更换 | 分馏中段-热媒水换热器202-E-208B | 新管束 | BIU800-2.5/2.5-170-6/25-21,B=200 | 套 | 2 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
13 | 换热器清洗 | 原料油-分馏塔中段油换热器202-E-212 | 垫片 | BES1300-2.5-445-6/25-61,B=200 | 套 | 2 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
14 | 换热器清洗 | 分馏中段-热媒水换热器202-E-217 | 垫片 | BIU800-2.5/2.5-170-6/25-21,B=300 | 套 | 2 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
15 | 换热器清洗 | 分馏塔顶油气冷凝冷却器202-E-203AC | 垫片 | RCBOS1300-1.6-485-6/25-61,B=150 | 套 | 4 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
16 | 管束更换 | 分馏塔顶油气冷凝冷却器202-E-203B | 新管束 | RCBOS1300-1.6-485-6/25-61,B=150 | 套 | 2 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
17 | 换热器清洗 | 气压机中间冷却器 202-E-314 | 垫片 | φ900×5258×16 换热面积174㎡ | 套 | 2 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
18 | 换热器清洗 | 给水预热器 202-E-403 | 垫片 | BIU-500-6.4/6.4-90-6/19-2I | 套 | 2 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
19 | 换热器清洗 | 稳定塔顶油气冷凝冷却器202-E-309ABCD | 垫片 | BJS1200-2.5-380-6/25-6，B=480 | 套 | 8 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
20 | 换热器清洗 | 稳定塔底重沸器 202-E-310 | 垫片 | BJS800-2.5-160-6/25-4，B=600 | 套 | 2 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
21 | 换热器清洗 | 解吸塔底重沸器 202-E-306 | 垫片 | BJS900-2.5-210-6/25-4，B=600 | 套 | 2 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
22 | 换热器清洗 | 稳定轻芳烃冷却器 202-E-213AB | 垫片 | BES600-2.5-85-6/25-4I,B=250 | 套 | 4 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
23 | 换热器清洗 | 吸收塔二中段回流油冷却器202-E-304AB | 垫片 | BES500-2.5-55-6/25-4I,B=250 | 套 | 4 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
24 | 换热器清洗 | 压缩富气冷凝冷却器202-E-302AB | 垫片 | RCBOS 1200-2.5-405-6/25-6I,B=200 | 套 | 4 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
25 | 换热器清洗 | 吸收塔一中段回流油冷却器202-E-303AB | 垫片 | BES500-2.5-55-6/25-4I,B=250 | 套 | 4 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
26 | 换热器清洗 | 稳定塔进料换热器202-E-307 | 垫片 | BJS600-2.5-90-6/25-2，B=450 | 套 | 2 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
27 | 换热器清洗 | 稳定轻芳-除盐水换热器202-E-311AB | 垫片 | BIU600-2.5/2.5-85-6/25-4I,B=250 | 套 | 4 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
28 | 换热器清洗 | 解吸塔进料换热器 202-E-305 | 垫片 | BJS500-2.5-55-6-/25-2，B=450 | 套 | 2 |  | 外协 | 周忠磊 | 魏永燕
化工装置
1 | 203-E-401碱液加热器 | 换热器清洗 | 垫片 | AES325-2.5-10-3/19-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
2 | 203-E-402碱液冷却器 | 换热器清洗 | 垫片 | AES500-2.5-30-4.5/19-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
3 | 204-E-101脱丙烷塔重沸器 | 换热器清洗 | 垫片 | BIU700-2.5-120-6/25-2Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
4 | 204-E-102脱丙烷塔顶后冷器 | 换热器清洗 | 垫片 | BJS800-2.5-205-6/19-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
5 | 204-E-103脱丙烷塔进料-C4换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES500-4.0-55-6/25-2Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
6 | 204-E-104脱丙烷塔进料加热器 | 换热器清洗 | 垫片 | AES400-4.0-30-6/25-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
7 | 204-E-105混合碳四冷却器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES600-2.5-85-6/25-4I | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
8 | 204-E-201脱乙烷底重沸器 | 换热器清洗 | 垫片 | BJS700-4.0-115-6/25-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
9 | 204-E-202脱乙烷塔顶冷凝器 | 换热器清洗 | 垫片 | BJS900-4.0-270-6/19-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
10 | 204-E-301A/B丙烯精馏塔重沸器 | 换热器清洗 | 垫片 | BJS1000-2.5-270-6/25-4Ⅱ | 套 | 2 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
11 | 204-E-302A/B丙烯精馏塔顶后冷却器 | 换热器清洗 | 垫片 | BJS1100-2.5-420-6/19-4Ⅱ | 套 | 2 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
12 | 204-E-303精丙烯冷却器 | 换热器清洗 | 垫片 | AES400-4.0-30-6/25-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
13 | 204-E-304丙烷冷却器 | 换热器清洗 | 垫片 | AES400-2.5-30-6/25-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
14 | 207-E-101反应进料换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | AES400-2.5-25-4.5/25-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
15 | 207-E-102催化蒸馏塔进料-MTBE产品换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | AES400-2.5-25-4.5/25-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
16 | 207-E-103催化蒸馏冷凝器 | 换热器清洗 | 垫片 | BJS900-2.5-210-6/25-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
17 | 207-E-104萃取塔进料冷却器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES500-2.5-55-6/25-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
18 | 207-E-105催化蒸馏塔重沸器 | 换热器清洗 | 垫片 | BIU500-2.5-55-6/25-2Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
19 | 207-E-106MTBE冷凝器 | 换热器清洗 | 垫片 | AES400-2.5-3.5-6/25-2Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
20 | 207-E-107萃取水冷却器 | 换热器清洗 | 垫片 | AES400-2.5-30-6/25-4Ⅰ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
21 | 207-E-108甲醇回收塔-萃取水换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | AES300-2.5-10-4.5/25-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
22 | 207-E-109甲醇回收塔冷凝器 | 换热器清洗 | 垫片 | BJS600-2.5-90-6/25-2Ⅰ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
23 | 207-E-110甲醇回收塔重沸器 | 换热器清洗 | 垫片 | BJS400-2.5-30-6/25-2Ⅰ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
24 | 208-E-101A/B原料水-净化水换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES1000-2.5-270-6/25-4Ⅰ | 套 | 2 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
25 | 208-E-102汽提塔底重沸器 | 换热器清洗 | 垫片 | BJS1000-2.5-270-6/25-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
26 | 208-E-103A/B净化水冷却器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES700-2.5-125-6/25-2Ⅱ | 套 | 2 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
27 | 208-E-301A/B贫富液换热器(一) | 换热器清洗 | 垫片 | BES400-1.6-34-6/25-2I | 套 | 2 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
28 | 208-E-302A/B贫富液换热器(二) | 换热器清洗 | 垫片 | BES700-1.6-118-6/25-4I | 套 | 2 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
29 | 208-E-303再生塔顶水冷器 | 换热器清洗 | 垫片 | BJS400-2.5-30-6/25-4Ⅱ | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
30 | 208-E-304再生塔底重沸器 | 换热器清洗 | 垫片 | BJS1800-2.5-928-6/25-4I | 套 | 1 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
31 | 208-E-305A/B贫液冷却器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES600-1.6-94-6/25-2Ⅱ | 套 | 2 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
32 | 204-A-101脱丙烷塔顶空冷器 | 空冷管束清洗、打压、防腐、回装 | [5 empty] | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
|  | 空冷水箱内防腐 | [5 empty] | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
33 | 204-A-301A丙烯精馏塔顶空冷器 | 空冷管箱及光管管束更换垫片 | [5 empty] | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
|  | 空冷风机盖板固定 | [5 empty] | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
|  | 空冷水箱内防腐 | [5 empty] | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
34 | 204-A-301B丙烯精馏塔顶空冷器 | 空冷管箱及光管管束更换垫片 | [5 empty] | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
|  | 空冷水箱内防腐 | [5 empty] | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
35 | 208-A-101酸性水汽提塔顶空冷器 | 南侧空冷管箱及光管管束更换 | 垫片 | PN16,DN200,A0220 | 片 | 4 |  | 外协 | 董立鹏 | 魏永燕
|  | 丝堵漏点更换垫片 | [5 empty] | 车间 | 董立鹏 | 魏永燕
MCC电脱盐锅炉
1 | 201-E-104AB燃料油2# 冷水器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES600-2.5-90-6/25-2 | 套 | 2 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
2 | 201-E-102常一线 冷水器 | 换热器清洗 | 垫片 | AES400-2.5-25-6/25-1 | 套 | 1 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
3 | 201-E-201常一中-0.35MPA蒸汽发生器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES900-2.5-210-6/25-4 | 套 | 1 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
4 | 201-E-106含盐污水 冷却器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES600-2.5-85-210-6/25-4 | 套 | 1 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
5 | 清洗打压试漏 | 201-E1-101燃料油1#-常顶油气 换热器 | 垫片 | BES900-4.0- 215-6/25-21 | 套 | 1 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
6 | 201-E-105AB电脱盐注水 换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES500-2.5 -55--6/25-4 | 套 | 2 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
7 | 201-E1-109AB燃料油1#-燃料油2# （一）换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES900-2.5 -210-6/25-4 | 套 | 2 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
8 | 201-E1-108CD燃料油1#-燃料油2# （二）换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES900-2.5 -210-6/25-4 | 套 | 2 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
9 | 201-E1-108AB燃料油1#-燃料油2# （二）换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES900-2.5 -210-6/25-4 | 套 | 2 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
10 | 201-E1-107燃料油1#-常一中 （一）换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES700-2.5 -120-6/25-4 | 套 | 1 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
11 | 201-E1-106AB燃料油1#-燃料油2# （三）换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES800-2.5 -210-6/25-21 | 套 | 2 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
12 | 清洗打压试漏 | 201-E1-105AB燃料油1#-常二线 （一）换热器 | 垫片 | BES600-2.5 -210-6/25-21 | 套 | 2 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
13 | 201-E1-104BD燃料油1#-燃料油2# （四）换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES800-2.5 -210-6/25-41 | 套 | 2 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
14 | 201-E1-104AC燃料油1#-燃料油2# （四）换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | BES800-2.5 -210-6/25-41 | 套 | 2 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
15 | 201-E1-102燃料油1#-常一线 换热器 | 换热器清洗 | 垫片 | AES400-2.5 -35-6/25-21 | 套 | 1 |  |  | 薄其东 | 魏永燕
16 | 更换新管束 | 201-E-101常顶水冷器换热器管束更换 | 管束 | BES800-2.5-170-6/25-2 | 台 | 1 | 2 | 外协 | 薄其东 | 魏永燕
17 | 换热器清洗 | 201-E-102常一线冷水器 | 垫片 | AES400-2.5-25-6/25-1 | 台 | 1 | 2 | 外协 | 薄其东 | 魏永燕
18 | 更换新管束 | 201-E-103常二线水冷器 | 管束 | BES700-2.5-120-6/25-4 | 台 | 1 | 2 | 外协 | 薄其东 | 魏永燕
19 | 换热器清洗 | 201-E-104AB常渣水冷器 | 垫片 | BES600-2.5-90-6/25-2 | 台 | 1 | 2 | 外协 | 薄其东 | 魏永燕
20 | 更换新管束 | 201-E1-103原油-常二线（二）换热器 | 管束 | BES800-2.5-210-6/25-41 | 台 | 1 | 2 | 外协 | 薄其东 | 魏永燕
21 | 换热器清洗 | E-106含盐污水冷却器 | 垫片 | BES600-2.5-85-210-6/25-4 | 台 | 1 | 2 | 外协 | 薄其东 | 魏永燕
22 | 换热器清洗 | 201-E1-109AB封头拆东侧下封头检查排气孔渗漏原因 | 垫片 | BES900-2.5 -210-6/25-4 |  |  |  | 外协 | 薄其东 | 魏永燕
运行二部
中芳烃加氢
1 | 冷却器清洗 | E-1105A/B、E-1106A/B清洗 | 垫片 | HG/T20610 DN150 PN16 RF | 片 | 10 | 5天 | 外协 | 王亮 | 程兴伟
2 | 冷却器清洗 |  | 垫片 | 石墨缠绕垫 基本型 585*545 | 片 | 4 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
3 | 冷却器清洗 |  | 垫片 | 石墨缠绕垫 基本型 585*545 中间5mm加强筋 | 片 | 4 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
4 | 冷却器清洗 | E-5002清洗 | 垫片 | HG/T20610 DN50 PN16 1222 RF | 片 | 4 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
5 | 冷却器清洗 |  | 垫片 | HG/T29463 C13-325-1.6 | 片 | 2 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
6 | 冷却器清洗 |  | 垫片 | HG/T29463 G13-325-1.6-4 | 片 | 2 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
7 | 冷却器清洗 | E-1107清洗 | 垫片 | HG/T20610 DN80 D80-16 1222 RF | 片 | 4 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
8 | 冷却器清洗 |  | 垫片 | HG/T29463 C13-600-2.5 | 片 | 2 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
9 | 冷却器清洗 |  | 垫片 | HG/T29463 G13-600-2.5-4 | 片 | 2 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
10 | 冷却器清洗 | E-1108清洗 | 垫片 | HG/T20610 DN80 PN16 1222 RF | 片 | 4 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
11 | 冷却器清洗 |  | 垫片 | HG/T29463 C13-600-1.6 | 片 | 2 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
12 | 冷却器清洗 |  | 垫片 | HG/T29463 G13-600-1.6-4 | 片 | 2 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
13 | 冷却器清洗 | E-1111清洗 | 垫片 | HG/T20633 DN25 PN16 1222 RF | 片 | 4 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
14 | 冷却器清洗 |  | 垫片 | HG/T29463 C13-325-6.4 | 片 | 2 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
15 | 冷却器清洗 |  | 垫片 | HG/T29463 G13-325-6.4-4 | 片 | 2 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
16 | 冷却器清洗 | E-5101清洗 | 垫片 | HG/T20610 DN50 PN16 1222 RF | 片 | 4 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
17 | 冷却器清洗 |  | 垫片 | HG/T29463 C13-325-1.6 | 片 | 2 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
18 | 冷却器清洗 |  | 垫片 | HG/T29463 G13-325-1.6-4 | 片 | 2 |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
19 | 空冷清洗 | A-1101/A-1102/A-1103/A-1104/A-1105/A-5001空冷管束翅片冲洗（高压水枪） |  | 高压水枪 |  |  | 2天 | 外协 | 王亮 | 程兴伟
20 | 解析气压缩机级间 | 冷却器清洗 | 垫片 | 垫片拆开后实际量取尺寸 | 2套 |  |  | 外协 | 王亮 | 程兴伟
烷烃脱氢工段
1 | 换热器清洗 | 209-E-103A/B产物水冷器 | 垫片 | BIU500-6.4/6.4-50-6/25-4I | 套 | 2 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
2 | 换热器清洗 | 209-E-107A/B汽提塔水冷器 | 垫片 | AES400-4.0/4.0-30-6/25-4I | 套 | 2 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
3 | 换热器清洗 | 209-E-108A/B烷烃切割塔水冷器 | 垫片 | BES500-2.5-55-6/25-4I | 套 | 2 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
4 | 换热器清洗 | 209-E-110烷烃油冷却器 | 垫片 | BES500-4.0-55-6/25-4I | 套 | 1 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
5 | 换热器清洗 | 209-E-203A/B烷烃脱氢产物后冷器 | 垫片 | BES800-2.5-160-6/25-4I | 套 | 2 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
6 | 换热器清洗 | 209-E-205稳定塔后冷器 | 垫片 | BES700-2.5-120-6/25-4I | 套 | 1 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
7 | 换热器清洗 | 209-E-208分子筛再生气冷却器 | 垫片 | BES700-2.5-120-6/25-4I | 套 | 1 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
8 | 换热器清洗 | 209-E-209氢气冷却器 | 垫片 | BES500-2.5-55-6/25-4I | 套 | 1 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
9 | 换热器清洗 | 209-E-210A/B烷烃脱氢外送油冷却器(水侧SHY-99) | 垫片 | AES400-2.5-35-6/25-2I | 套 | 2 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
10 | 换热器清洗 | 209-E-211脱C6塔后冷器 | 垫片 | BES500-1.6-55-6/25-4I | 套 | 1 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
11 | 换热器清洗 | 209-E-302A/B异构化产物水冷器 | 垫片 | BES500-4.0-55-6/25-4I | 套 | 2 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
12 | 换热器清洗 | 209-E-305稳定塔水冷器 | 垫片 | BES600-2.5-85-6/25-4I | 套 | 1 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
13 | 换热器清洗 | 209-E-306异构化产物冷却器 | 垫片 | AES400-2.5-30-6/25-4I | 套 | 1 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
14 | 换热器清洗 | 209-E-307压缩机出口冷却器 | 垫片 | BES600-6.4-85-6/25-4I | 套 | 1 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
15 | 换热器清洗 | 209-E-401热载体冷却器(水侧SHY-99) | 垫片 | BES700-2.5-125-6/25-2I | 套 | 1 |  | 外协 | 郭旦 | 王进然
动力加氢工段
1 | 换热器清洗 | 205-E-102精制轻芳烃后冷器 | 垫片 | BES700-1.6-125-6∕25-2Ⅰ | 套 | 1 |  | 外协 | 程兴伟 | 王进然
2 | 换热器清洗 | 205-E-103轻馏分油后冷器 | 垫片 | BES600-1.6-93-6∕25-2Ⅰ | 套 | 1 |  | 外协 | 程兴伟 | 王进然
3 | 换热器清洗 | 205-E-108加氢产物冷却器 | 垫片 | BES800-4.0-172-6∕25-2Ⅰ | 套 | 1 |  | 外协 | 程兴伟 | 王进然
4 | 换热器清洗 | 205-E-110汽提塔顶冷凝器 | 垫片 | BES600-1.6-85-6∕25-2Ⅰ | 套 | 1 |  | 外协 | 程兴伟 | 王进然
5 | 换热器清洗 | 205-K-102A/B一级冷却器 | 垫片 | 厂家现场测量 | 套 | 2 |  | 外协 | 程兴伟 | 王进然
6 | 换热器清洗 | 206-K-102A/B一级冷却器 | 垫片 | 厂家现场测量 | 套 | 2 |  | 外协 | 程兴伟 | 王进然
7 | 换热器清洗 | 206-K-102A/B二级冷却器 | 垫片 | 厂家现场测量 | 套 | 2 |  | 外协 | 程兴伟 | 王进然
8 | 换热器清洗 | 205-E-306A/B第二级HDS反应流出物后冷器 | 垫片 | BES600-1.6/2-90-6/25-2I | 套 | 2 |  | 外协 | 程兴伟 | 王进然
9 | 换热器清洗 | 205-E-101C C-301塔顶冷却器 | 垫片 | BES800-2.5-170-6/25-2 | 套 | 1 |  | 外协 | 程兴伟 | 王进然
10 | 换热器清洗 | 205-E-101D C-302塔顶冷却器 | 垫片 | BES800-2.5-170-6/25-2 | 套 | 1 |  | 外协 | 程兴伟 | 王进然
11 | 换热器清洗 | 205-E-309A/B分馏塔顶冷却器 | 垫片 | BES500-2.5-55-6/25-4I | 套 | 2 |  | 外协 | 程兴伟 | 王进然
Note on E75: 李宝根: 一字垫660*620 660*620 765*720 592*560
Note on E76: 李宝根: 一字垫452*410 452*410 564*520 390*362
Note on E77: 李宝根: 987*937*915 丁字垫987*937*915
Note on E78: 李宝根: 丁字垫665*625 665*625 765*725 一字垫590*562
Note on E79: 李宝根: 一字垫998*950 998*950 1098*1045 890*860
Note on E80: 李宝根: 丁字垫565*525 565*525 665*625 一字垫490*470
Note on E81: 李宝根: 1098*1040 一字垫890*862 丁字垫997*945 997*945
Note on E82: 李宝根: 1098*1040 一字垫890*862 丁字垫997*945 997*945
Note on E83: 李宝根: 1098*1040 一字垫890*862 丁字垫997*945 997*945
Note on E84: 李宝根: 丁字垫765*725 765*725 865*825 一字垫693*662
Note on E85: 李宝根: 987*940 788*760 一字垫868*825 868*825
Note on E86: 李宝根: 一字垫665*625 765*725 590*560 665*625
Note on E87: 李宝根: 一字垫660*620 660*620 765*720 592*560
Note on E88: 李宝根: 一字垫660*620 660*620 765*720 592*560
Note on E89: 李宝根: 一字垫454*420 454*420 565*520 392*372
Note on E96: 李宝根: 1098*1040 一字垫890*862 丁字垫997*945 997*945